Техническое задание

Название мобильного приложения: Pinnacle

Описание: мобильное приложение Pinnacle – это персональный дневник путешествий, позволяющий пользователю сохранять, систематизировать и визуализировать свои воспоминания. Приложение предоставляет интерактивную карту, на которой можно отметить посещённые места, добавить фотографии и текстовые заметки. В личном кабинете отображается статистика посещений: количество стран и городов.

Цель: разработка мобильного приложения, которое обеспечивает пользователю удобный инструмент для ведения цифрового дневника путешествий с элементами аналитики и визуализации.

Аналоги: Polarsteps, FindPenguins

Дата сдачи: 16 февраля 2025

1. Основные требования (Функциональные)

Пользовательские роли:

Единственная роль — пользователь. Функционал: регистрация и вход, создание, редактирование и удаление записей о путешествиях, просмотр карты и ленты, просмотр статистики и профиля.

Базовый функционал (MVP):

- Аутентификация: регистрация и вход (email/password).

- Создание записи:

  - выбор локации (на карте);

  - добавление одного или более фото;

  - создание текстовой заметки.

- Просмотр записей:

  - режим “Карта” – интерактивная карта с маркерами;

  - режим “Лента” – карточки с фото и описанием.

- Статистика: количество стран, городов и записей.

2. Нефункциональные требования

Язык программирования: Kotlin

UI: Jetpack Compose (Material 3)

Архитектура: MVVM

База данных: Room (на основе SQLite), локальное хранение (pinnacle_db)

Карты: Yandex MapKit

Асинхронность: Kotlin Coroutines + Flow

Хранение изображений: URI, сохранённые в базе данных

3. Технологический стек

Язык программирования: Kotlin
Среда разработки: Android Studio
База данных: Room (на основе SQLite)
Карты: Яндекс карты (Yandex MapKit)

4. Инструменты разработки

IDE: Android Studio
Figma – дизайн и прототипы
Draw.io – структура базы данных и архитектурные схемы

5. Архитектура и данные

Архитектура приложения построена по паттерну MVVM: Jetpack Compose UI → ViewModel → Room DAO → SQLite. Yandex MapKit используется для визуализации маркеров на карте.

Основные таблицы базы данных:

• users — пользователи (email, passwordHash, имя, avatarUrl)

• trips — путешествия

• entries — записи с координатами (latitude, longitude)

• entry_images — изображения записей

Основные экраны:

- Экран входа и регистрации

- Профиль

- Лента

- Экран добавления записи

- Интерактивная карта

- Опции

6. API и интеграции

В проекте отсутствуют внешние серверные API.

Приложение не использует Firebase, Google Maps или облачную синхронизацию.

Интеграция выполнена только с Yandex MapKit для отображения карты и маркеров.

7. UI/UX

Экран приветствия и аутентификации: приветствие, регистрация, вход.
Главный экран (Лента): карточки путешествий с фото, названием и датой.
Карта: интерактивные маркеры, всплывающее окно и переход к детальной записи.
Добавление записи: выбор места, фото, заметки, даты и рейтинга.
Статистика: графическое отображение данных (например, круговая диаграмма по странам).
Профиль: информация, выход, резервное копирование.

8. Тестирование
Ручное тестирование: на реальных устройствах Android 8.0+.

9. Безопасность и приватность

Все пользовательские данные хранятся локально на устройстве пользователя.

Приложение не передаёт данные на внешние серверы.

Пароли сохраняются в виде passwordHash в локальной базе данных.

При удалении приложения данные удаляются вместе с локальной базой SQLite.10.

Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 – Подготовка / Discovery (16–21 сентября 2025) – 6 дней

Цели: финализировать требования, уточнить приоритеты, подготовить инфраструктуру.

Задачи:

16–17.09 – Сбор требований, финальное определение MVP

22.09 – Подготовка и утверждение ТЗ

22–30.09 – Создание вайрфреймов и прототипа в Figma

07.11 – Настройка репозитория, CI/CD шаблона

Результат: прототип интерфейса, готовое ТЗ

Sprint 1 – Основные экраны и аутентификация (22 сентября — 5 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Реализация экранов входа и регистрации (email + Google)

- Создание навигации между основными экранами

- Разработка каркаса главных экранов (лента, карта, профиль)

Результат: базовая навигация и авторизация через Firebase.

Sprint 2 – Работа с данными и картой (6 – 19 октября 2025) – 2 недели

Задачи:

- Реализовать создание, редактирование и удаление записей о местах

- Настроить Яндекс карты (добавление и просмотр маркеров)

- Подключить сохранение в базу данных

Результат: создание записей и их визуализация на карте.

Sprint 3 – Статистика, UI и UX (20 октября – 2 ноября 2025) – 2 недели

Задачи:

- Добавить экран статистики (страны, города)

- Оптимизировать дизайн под удобство пользователей

Результат: завершённый интерфейс и аналитика путешествий.

Sprint 4 – Интеграция и тестирование (3 – 16 ноября 2025) – 2 недели

Задачи:

- Интегрировать все модули приложения

- Провести тестирование end-to-end

- Исправить ошибки, оптимизировать производительность

Результат: релиз-кандидат приложения, готовый к сдаче.

Финальный этап – Сдача проекта (до 16 февраля 2026)

Задачи:

- Провести регрессионное тестирование

- Подготовить финальную сборку (.apk)

- Создать короткое видео-презентацию и инструкцию по установке

Результат: финальная версия приложения Pinnacle, готовая к демонстрации и защите.